## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG PROYECTO DE GESTIÓN DE TAREAS
| ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD
¦ | Configuración Inicial del proyecto | Configurar el entorno de desarrollo
Crear la estructura básica del proyecto
| Interfaz de Usuario (UI) | Desarrollar las pantallas de inicio de sesión y registro
Implementar la navegación básica entre las diferentes pantallas
Mejorar la interfaz de usuario para una mejor experiencia de usuario
| Funcionalidad básica de gestión de tareas | Desarrollar la funcionalidad de creación, edición y eliminación de tareas
Agregar la capacidad de asignar tareas a usuarios
Implementar la visualización de tareas en la interfaz de usuario
| Funcionalidades adicionales | Implementar notificaciones por correo electrónico para recordatorios de tareas
Desarrollar la capacidad de etiquetar y categorizar las tareas
Agregar la opción de compartir tareas con otros usuarios
| Optimización y preparación para el lanzamiento | Implementar la funcionalidad de búsqueda de tareas
Realizar pruebas de rendimiento y corregir posibles errores
Configurar la aplicación para el soporte de múltiples idiomas
Certificación GLI
Pruebas de stress
Etical hacking
Documentación del producto
Acta de cierre
Ceremonia de entrega
Release del proyecto

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG PROYECTO DE GESTIÓN DE TAREAS
[7 empty] | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
ID |  | SUB ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SPRINT 1
1 | Configuración Inicial del proyecto. Funcionalidades y base de datos | 1.1 Configurar el entorno de desarrollo | Equipo de desarrollo | 2025-04-02 | 2025-04-03 | bar: ABRIL 1
|  | 1.2 Diseñar e implementar la base de datos de usuarios y canciones. | Javier y Santiago | 2025-04-03 | 2025-04-08 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
|  | 1.3 Implementar sistema de autentificación | Nicolás y Javier | 2025-04-09 | 2025-04-11 | bar: ABRIL 2
|  | 1.4 Implementar la carga y almacenamiento de canciones en la base de datos. | Abigail y Nicolás | 2025-04-14 | 2025-04-16 | bar: ABRIL 3
|  | 1.5 Implementar la funcionalidad de reproducción básica de audio. | Abigail y Santiago | 2025-04-17 | 2025-04-18 | bar: ABRIL 3
|  | 1.6 Conectar la aplicación con una API de música (si aplica). | Santiago y Javier | 2025-04-21 | 2025-04-25 | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
SPRINT 2
2 | Implementar las funciones básicas de gestión de tareas. | 2.1 Desarrollar la funcionalidad de creación, edición y eliminación de tareas
2.2 Agregar la capacidad de asignar tareas a usuarios
2.3 Implementar la visualización de tareas en la interfaz de usuario
SPRINT 3
3 | Desarrollar funcionalidades adicionales y mejorar la experiencia del usuario. | 3.1 Implementar notificaciones por correo electrónico para recordatorios de tareas
3.2 Desarrollar la capacidad de etiquetar y categorizar las tareas
3.3 Mejorar la interfaz de usuario para una mejor experiencia de usuario
SPRINT 4
4 | Optimización y preparación para el lanzamiento | 4.1 Agregar la opción de compartir tareas con otros usuarios
4.2 Implementar la funcionalidad de búsqueda de tareas
4.3 Realizar pruebas de rendimiento y corregir posibles errores
4.4 Configurar la aplicación para el soporte de múltiples idiomas

## Listas (hidden)
ESTADO
Sin iniciar
Revisión
En desarrollo
Terminado